## 埋まってるヤン編
報連相厳守！
1コスト:1時間 (1日は基本3コスト)
|  | コスト | 実コスト | 判定 | バージョン | 担当 | 総コスト | 93
| ・ライブラリ設計 |  |  | FALSE |  |  | 消化コスト | 6 |  |  | 土日含む日数 | 消費コスト / 土日含む日数
| ・アルファ素材集め |  |  | FALSE |  |  | 現在の日数(土日除く) | 15 | 消費コスト / 日数 | 0.4 | 20 | 0.3
| ー モデル |  |  | FALSE | アルファ | 全員 | 開始日 | 2026-09-09
| ー モーション |  |  | FALSE | アルファ | 全員 | 今日の日付 | 2026-09-29
| ー UI素材 |  |  | FALSE | アルファ | 全員
| ー SE |  |  | FALSE | アルファ | 全員
| ー BGM |  |  | FALSE | アルファ | 全員
| ー マップ素材 |  |  | FALSE | アルファ | 全員
| ー エフェクト |  |  | FALSE | アルファ | 全員
| ・プレイヤー |  |  | FALSE |  |  |  |  | 残り日数(土日除く) | 一日の消費コスト | 残り日数(土日含む) | 土日込みの消費コスト
| ― ステータス | 2 |  | FALSE | プロト | 平山光羽 | 理想 | 2026-10-20 | 16 | 5.4375 | 21 | 4.1429
| － 死亡 | 2 |  | FALSE | プロト | 平山光羽 | デッドライン | 2026-10-20 | 16 | 5.4375 | 21 | 4.1429
| － 被弾(当たり判定) | 5 |  | FALSE | プロト | 平山光羽
| － アニメーション実装 | 4 |  | FALSE | アルファ | 平山光羽 | 真実のデッドライン | 2026-10-20 | 16 | 5.4375 | 21 | 4.1429
| － ピストルを撃つ | 10 |  | FALSE | プロト | 平山光羽
| ・敵 |  |  | FALSE
| ー 被弾(当たり判定) | 5 |  | FALSE | プロト | 軸薗洸允
| ー アニメーション | 4 |  | FALSE | アルファ | 軸薗洸允
| ー 移動 | 2 |  | FALSE | プロト | 軸薗洸允
| ー ステータス | 2 |  | FALSE | プロト | 軸薗洸允
| ー 死亡 | 2 |  | FALSE | プロト | 軸薗洸允
| ー スポナー | 4 |  | FALSE | プロト | 軸薗洸允
| ー 攻撃 | 2 |  | FALSE | プロト | 軸薗洸允
| ・カメラ |  |  | FALSE
| ー 回転 | 6 |  | FALSE | プロト | 川﨑竜之介
| ー イージング | 6 |  | FALSE | プロト | 川﨑竜之介
| ・マップ |  |  | FALSE
| － マップ設計 | 2 |  | FALSE | アルファ | 川﨑竜之介
| ー マップ実装 | 3 |  | FALSE | アルファ | 川﨑竜之介
| ・音処理 |  |  | FALSE
| ー BGM再生 | 2 |  | FALSE | アルファ | 山下成
| ー SE再生 | 5 |  | FALSE | アルファ | 山下成
| ー 音量調整の処理 | 3 |  | FALSE | アルファ | 山下成
| ・UI |  |  | FALSE
| ー タイトル画面 | 3 |  | FALSE | プロト | 連城陸史
| ー ゲーム画面 | 3 |  | TRUE | プロト | 連城陸史
| ー オプション画面 | 3 |  | FALSE | アルファ | 軸薗洸允
| ・UX |  |  | FALSE
| ー 画面遷移 | 3 |  | TRUE | プロト | 連城陸史
| ・エフェクト |  |  | FALSE
| ー エフェクト再生 | 5 |  | FALSE | アルファ | 山下成
| ー エフェクト停止 | 5 |  | FALSE | アルファ | 山下成
| ー エフェクト実装 |  |  | FALSE | アルファ | 山下成
| ・ビルドテスト |  |  | FALSE | アルファ

## Sheet1
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
9月 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  | プロトタイプ | ゲームの基礎、面白さがわかる。見た目は気にしない
10月 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | アルファ | 雑でも最後まで遊べる
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ベータ | 仮置きだったものを煮詰めていく。バランス調整など
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | マスター | 主にバグ取り。仕様の追加は行わない
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 完全提出
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31